## Sheet1
国家网账号： | 完成时间 | 省叉车司机 | 完成 | 已上线
18957125208 电梯 | 账号失效 | 省叉车管理员 | 完成
15957157631起重机 | 账号失效 | 省电梯司机 | 完成 | 已上线
请把这两个题库也扒下来 |  | 叉车司机 | 完成 | 已上线
|  | 叉车管理员 | 完成 | 已上线
需求： |  | 电梯司机 | 完成 | 已上线
1.国家网题库与省题库要区分（如：国叉车司机、省叉车司机）。 | 完成 | 电梯管理员 | 完成 | 已上线
2.所有题库都得开通做题功能。 | 完成 | 压力容器1-4 | 完成
3.在线测试开通后，管理员可以看到学员的登录记录、模拟次数、模拟成绩。学员的可以模拟的次数由主管理员设置。 |  | 压力容器5-9 | 完成
4.安全问题：每个账号只能在同一台设备登录。 |  | 压力容器管理员 | 完成
5.权限问题。设置N个副管理员，只能增减账号。主管理员可以增减副管理员。 |  | 起重机管理员 | 完成
6.将省题库名称变成要点练习，国家题库改成顺章练习。 | 完成 | 起重机司机 | 完成
7.优先把所有省题库开通在线模拟，国家题库先放一边。 | 完成 | 锅炉 | 完成
8.国家网题库与省题库可以切换 | 完成
9.省题库叉车司机在线测试上线 | 完成
10.省题库电梯司机模拟测试上线 | 完成
11.省题库电梯管理员模拟测试上线 | 完成
12.省题库叉车管理员模拟测试上线 | 完成
13.模拟测试抽提比例：单选：50；判断45:；多选5
新增需求：
做题时要能选择看第几题（现在每次都是只能从头开始看）
管理员后台考试模块 “相关用户” 最好是显示学员的名字而不是身份证号码
要点练习和顺章练习开通做题功能
要点练习、顺章练习、模拟测试做错的题全部汇总到错题集
用户界面开通搜索功能，可以搜索学员姓名或者身份证号
用户界面可以看到学员每一次考试成绩和考试次数 或者考试界面开通查找功能，可以查到这个学员每次的考试成绩（考试界面显示的不简洁， 如果要查一次学员每次的考试成绩，太麻烦）
问题： | 已解决
1.模拟测试同一账号每次考试题目不变 | 已解决
2.模拟测试结束后直接跳回登录界面 | 已解决
3.省题库老是变成国家题库
4.模拟测试的时候要能提示这是什么类型的题目(单选、多选、判断) | 已解决
5.模拟测试最后一题做不了 | 已解决
6.模拟测试有些题目最后一个选项选择不了（拉不到最底下，导致不能选择）